## Master
Form No. : IEB-QR-03
PROJECT SCHEDULE
PROJECT TITLE : SISTEM PEMESANAN BARANG | [15 empty] | PROJECT MEMBER |  | Ade Kusnaendar
REF. NO. : - |  |  |  |  | Periode : Sep. 2019 - Nov. 2019 | [12 empty] | Rengko P. Malau
Sapandri
OBJECTIVE |  | : Membuat Sistem Pemesanan Barang
TARGET |  | : Reduce Time & Cost
No. | DESCRIPTION |  | Month | 2017-09-12 |  |  |  | 2019-10-12 |  |  |  | 2019-11-12 |  |  |  | Status | REMARKS
|  |  | Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Analisa Kebutuhan |  | Plan | [12 empty] | Done | - | bar: 2017-09-12 1
Actual | bar: 2017-09-12 1
2 | Desain Fungsi |  | Plan | [12 empty] | Done | - | bar: 2017-09-12 2 to 2017-09-12 3
Actual | bar: 2017-09-12 2 to 2017-09-12 3
3 | Pemrograman |  | Plan | [12 empty] | Done | - | bar: 2019-10-12 1 to 2019-10-12 4
Actual | bar: 2019-10-12 1 to 2019-10-12 4
4 | Pengujian |  | Plan | [12 empty] | Done | - | bar: 2019-11-12 1
Actual | bar: 2019-11-12 1
5 | Instalasi |  | Plan | [12 empty] | Done | - | bar: 2019-11-12 2
Actual | bar: 2019-11-12 2
6 | Pelatihan |  | Plan | [12 empty] | Done | - | bar: 2019-11-12 3
Actual | bar: 2019-11-12 3
7 | Pemeliharaan |  | Plan | [12 empty] | Done | - | bar: 2019-11-12 4
Actual | bar: 2019-11-12 4
8 | Dokumentasi |  | Plan | [12 empty] | Done | -
Actual
: Planed Schedule
: Actual Schedule
: Delayed
Update: 27/09/2019

## Rev.01
PROJECT SCHEDULE
PROJECT TITLE : SISTEM PEMESANAN BARANG
No. | DESCRIPTION | Month | 2017-09-12 |  |  |  | 2019-10-12 |  |  |  | 2019-11-12 |  |  |  | Status | REMARKS
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Analisa Kebutuhan | Plan | [12 empty] | Done | - | bar: 2017-09-12 1
Actual | bar: 2017-09-12 1
2 | Desain Fungsi | Plan | [12 empty] | Done | - | bar: 2017-09-12 2 to 2017-09-12 3
Actual | bar: 2017-09-12 2 to 2017-09-12 3
3 | Pemrograman | Plan | [12 empty] | Done | - | bar: 2019-10-12 1 to 2019-10-12 4
Actual | bar: 2019-10-12 1 to 2019-10-12 4
4 | Pengujian | Plan | [12 empty] | Done | - | bar: 2019-11-12 1
Actual | bar: 2019-11-12 1
5 | Instalasi | Plan | [12 empty] | Done | - | bar: 2019-11-12 2
Actual | bar: 2019-11-12 2
6 | Pelatihan | Plan | [12 empty] | Done | - | bar: 2019-11-12 3
Actual | bar: 2019-11-12 3
7 | Pemeliharaan | Plan | [12 empty] | Done | - | bar: 2019-11-12 4
Actual | bar: 2019-11-12 4
8 | Dokumentasi | Plan | [12 empty] | Done | -
Actual
: Planed Schedule
: Actual Schedule
: Delayed
Update: 27/09/2019